## Product Backlog
ID | Módulo | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Story Points) | Sprint Sugerido | Estado | Criterios de Aceptación
HU-01 | Autenticación y usuarios | Como usuario, quiero registrarme con nombre, correo y contraseña, para acceder a la aplicación con mi cuenta personal. | Alta | 3 | 1 | Pendiente | 1) El formulario valida campos obligatorios antes de enviar. 2) La contraseña debe tener al menos 8 caracteres. 3) Se muestra mensaje de error si el correo ya existe. 4) Se envía confirmación por correo tras el registro exitoso.
HU-02 | Autenticación y usuarios | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder a mis datos y funcionalidades personalizadas. | Alta | 2 | 1 | Pendiente | 1) Credenciales incorrectas muestran mensaje de error claro. 2) La sesión se mantiene activa entre cierres de la app. 3) Existe opción de cerrar sesión desde el menú principal.
HU-13 | Backend y API REST | Como desarrollador, quiero exponer un endpoint REST para búsqueda de medicamentos, para que la app Android pueda consultar el catálogo. | Alta | 5 | 1 | Pendiente | 1) El endpoint acepta nombre comercial como parámetro. 2) Retorna JSON con principio activo y lista de bioequivalentes. 3) Responde con código HTTP correcto (200, 404, 500). 4) La API está documentada con Swagger.
HU-14 | Backend y API REST | Como desarrollador, quiero persistir el catálogo de medicamentos en una base de datos MySQL, para asegurar disponibilidad y consistencia de los datos. | Alta | 5 | 1 | Pendiente | 1) El modelo incluye tablas para medicamentos, principios activos y bioequivalentes. 2) Se implementan migraciones versionadas. 3) Las consultas incluyen índices en campos de búsqueda frecuente.
HU-03 | Búsqueda por nombre comercial | Como usuario, quiero ingresar manualmente el nombre comercial de un medicamento, para obtener su principio activo y alternativas bioequivalentes. | Alta | 3 | 2 | Pendiente | 1) El campo acepta texto libre con sugerencias autocomplete. 2) Si no se encuentra el medicamento, se muestra mensaje informativo. 3) El resultado muestra el nombre genérico / principio activo del fármaco.
HU-04 | Búsqueda por nombre comercial | Como usuario, quiero ver un listado de alternativas bioequivalentes ordenadas por precio, para tomar una decisión informada de compra. | Alta | 3 | 2 | Pendiente | 1) El listado muestra nombre comercial, principio activo y precio. 2) Los resultados se ordenan de menor a mayor precio por defecto. 3) El usuario puede cambiar el orden (ascendente / descendente). 4) Se indica si el bioequivalente está certificado por el ISP.
HU-07 | Integración con IA (Claude API) | Como sistema, quiero enviar el nombre comercial capturado a la IA, para obtener automáticamente el principio activo correspondiente. | Alta | 5 | 2 | Pendiente | 1) El backend llama a la Claude API con el nombre del medicamento. 2) La respuesta incluye el principio activo y nombre genérico. 3) Si la IA no reconoce el medicamento, se retorna error manejado. 4) El tiempo de respuesta de la IA no supera 8 segundos.
HU-09 | Comparación de precios | Como usuario, quiero ver la diferencia de precio entre el medicamento de marca y el bioequivalente más barato, para dimensionar el ahorro potencial. | Alta | 3 | 2 | Pendiente | 1) Se muestra precio del medicamento de marca y del bioequivalente. 2) Se calcula y despliega el porcentaje de ahorro. 3) Los precios están expresados en pesos chilenos (CLP).
HU-05 | Reconocimiento OCR | Como usuario, quiero escanear la caja de un medicamento con la cámara, para identificar el medicamento sin escribir su nombre. | Alta | 8 | 3 | Pendiente | 1) La app solicita permiso de cámara al primer uso. 2) El escaneo detecta texto desde la caja del medicamento vía ML Kit. 3) Si el texto no es legible, se muestra mensaje y opción de ingresar manualmente. 4) El procesamiento OCR tarda menos de 5 segundos en condiciones normales.
HU-06 | Reconocimiento OCR | Como usuario, quiero confirmar el texto reconocido antes de buscar, para corregir errores de lectura del OCR. | Media | 3 | 3 | Pendiente | 1) Se muestra pantalla de confirmación con el texto extraído. 2) El usuario puede editar el texto antes de realizar la búsqueda. 3) Existe botón para volver a escanear si el resultado es incorrecto.
HU-08 | Integración con IA (Claude API) | Como usuario, quiero ver un aviso de que la información es referencial, para entender que no reemplaza la orientación médica. | Media | 1 | 3 | Pendiente | 1) El aviso aparece en cada pantalla de resultados. 2) El texto del aviso es claro y visible (tamaño mínimo 12px). 3) El aviso no bloquea el uso de la aplicación.
HU-10 | Comparación de precios | Como usuario, quiero filtrar los resultados por precio máximo, para ver solo alternativas dentro de mi presupuesto. | Media | 2 | 3 | Pendiente | 1) Existe un filtro de precio máximo accesible desde la pantalla de resultados. 2) Al aplicar el filtro, la lista se actualiza automáticamente. 3) Si ningún resultado cumple el filtro, se muestra mensaje informativo.
HU-11 | Historial de consultas | Como usuario, quiero acceder al historial de medicamentos que he consultado, para revisar búsquedas anteriores sin repetir el proceso. | Media | 3 | 4 | Pendiente | 1) El historial muestra las últimas 20 consultas como mínimo. 2) Cada entrada muestra nombre buscado, fecha y principio activo encontrado. 3) El usuario puede borrar entradas individuales o limpiar todo el historial.
HU-15 | Backend y API REST | Como desarrollador, quiero validar los endpoints con Postman y pruebas JUnit, para garantizar el correcto funcionamiento del backend. | Media | 3 | 4 | Pendiente | 1) Existe colección Postman con los casos de prueba principales. 2) Las pruebas JUnit cubren al menos los endpoints críticos. 3) Los resultados de las pruebas se documentan en un reporte.
HU-16 | Calidad y pruebas | Como tester (QA), quiero ejecutar casos de prueba sobre el flujo completo de búsqueda, para verificar que el sistema funciona de extremo a extremo. | Media | 5 | 4 | Pendiente | 1) Existen casos de prueba documentados para el flujo OCR → IA → resultados. 2) Se prueba con al menos los 10 medicamentos definidos en el alcance. 3) Los defectos encontrados se registran en el sistema de seguimiento.
HU-12 | Historial de consultas | Como usuario, quiero marcar medicamentos como favoritos, para acceder rápidamente a los que consulto con frecuencia. | Baja | 2 | 5 | Pendiente | 1) Existe ícono de favorito en cada resultado de búsqueda. 2) Los favoritos se listan en una sección separada del menú. 3) Al desmarcar, el medicamento desaparece de la lista de favoritos.
HU-17 | Calidad y pruebas | Como usuario, quiero reportar un resultado incorrecto, para ayudar a mejorar la precisión de la aplicación. | Baja | 2 | 5 | Pendiente | 1) Existe botón de 'reportar error' en la pantalla de resultados. 2) El reporte incluye el nombre buscado y el resultado mostrado. 3) Se confirma al usuario que el reporte fue enviado.
Total Story Points:

## Resumen por Sprint
Sprint | Historias incluidas | Story Points
Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-13, HU-14 | 15
Sprint 2 | HU-03, HU-04, HU-07, HU-09 | 14
Sprint 3 | HU-05, HU-06, HU-08, HU-10 | 14
Sprint 4 | HU-11, HU-15, HU-16 | 11
Sprint 5 | HU-12, HU-17 | 4
TOTAL